Приложение к приказу директора

МБОУ «Туруханская СШ №1»

№ 01-03-103/1 от 01.09. 2023

Дорожная карта «Реализация системы наставничества в МБОУ «Туруханская СШ №1»

на 2023-2024 учебный год

Дорожная карта разработана на основании ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Дорожная карта направлена на решение ряда проблем повышения уровня профессиональной деятельности педагогических работников, обеспечение качества их работы, ориентированной на достижение высоких образовательных результатов обучающихся. Наставничество является неотъемлемым элементом кадровой политики в учреждении, важным средством обучения и становления молодых специалистов, учителей школы, осваивающих новые методики и технологии.

**Цель:** оказание поддержки и практической помощи работникам, принятыми в учреждение или переведёнными на другую должность, в приобретении ими необходимых профессиональных навыков и опыта работы, профессиональном становлении, успешной и быстрой адаптации к условиям и требованиям учреждения.

**Задачи:**

-ускорение процесса профессионального становления педагогического работника и развитие способности самостоятельно

и качественно выполнять возложенные на него обязанности по занимаемой должности;

- развитие у работников сознательного и творческого отношения к своей профессии;

**Ожидаемые результаты:**

**-**повышение профессионального уровня молодых специалистов и работников, вновь пришедших в учреждение, освоение учителями новых технологий и методик обучения, воспитания.

- воспроизводство кадров за счет притока и закрепления молодых специалистов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание | Мероприятие | Сроки реализации | Исполнители | Предполагаемый  результат |
| 1. | Изучение документов и рекомендаций Министерства просвещения РФ «Об утверждении методологии модели наставничества» и Регионального центра наставничества  по организации работы в школе | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества  Подготовка изменений в приказы и Положения, при необходимости, нормативной базы целевой модели наставничества | сентябрь 2023 | Рыбянец Т.В.  Чалкина Л.Д.  Чалкина Л.Д. | Оформлены необходимые изменения в приказы локальные акты и документы: приказ по школе, Положение о наставничестве, «дорожная карта» |
| 2. | Анализ кадрового состава, определение наставника и наставляемых специалистов | Анкетирование потенциальных наставляемых и наставников | Сентябрь  2023 | Чалкина Л.Д. | Формирование базы наставляемых и наставников |
| 3. | Сбор необходимых документов и согласий по программе наставничества | Составление индивидуального плана профессионального становления молодого специалиста  Составление индивидуального плана работы наставника | Сентябрь 2023 | Чалкина Л.Д. | Индивидуальный план работы наставляемого |
| Индивидуальный план работы наставника |
| 4. | Обучение наставников | Методический семинар- "Наставничество как стратегически значимый элемент повышения профессионализма учителя» | Октябрь 2023 | Чалкина Л.Д. | Протокол заседания методического семинара |
| 6. | Курсовая подготовка по теме «Наставничество» в дистанционном и очном форматах | Учителя - наставники | Июнь 2023-май 2024 | Чалкина Л.Д. | Документы о прохождении курсовой подготовки |
| 7. | Организация работы наставляемых по выделенным проблемам | Индивидуальный план работы наставляемого | Сентябрь 2023 | Наставники  Чалкина Л.Д. | Индивидуальный план наставляемого |
| 8. | Организация работы наставников по выделенным проблемам | Индивидуальный план работы наставляемого | Сентябрь 2023 | Наставники  Чалкина Л.Д. | Индивидуальный план наставника с наставляемым |
| 9. | Мониторинг выполнения программы наставничества | Анкетирование наставников и наставляемых | май  2024 | Чалкина Л.Д. | Выявление результативнос наставничества |
| 10. | Посещение учебных занятий и воспитательных мероприятий проводимых наставником и наставляемыми | Изучение опыта наставника и наставляемого | Октябрь-2023  апрель  2024 | Наставники  Наставляемые | Наставники анализируют свои уроки совместно с наставляемыми |
| 11. | Вовлечение наставляемых в практическую деятельность | Участие специалистов-наставляемых в семинарах, конкурсах, заседаниях МО | 2023-  2024 уч. год | Наставники | Информационная справка наставников |
| 12. | Подведение итогов реализации системы наставничества | Анализ информации | Май  2024 | Чалкина Л.Д. | Аналитическая справка |
| 13. | Изучение опыта работы учителей –наставников в организации наставнической деятельности | Анализ анкетирования и программ индивидуальной работы | Октябрь-2023  апрель  2024 | Зубарева Т.В.  Чалкина Л.Д.  Дегтярева Л. В. | Совещание при директоре |
| 14. | Распространение опыта деятельности наставнических пар и группы | Информация о мероприятиях  на сайте школы, на заседаниях методических объединений | Октябрь-2023  апрель  2024 | Наставники, Чалкина Л.Д. | Материалы на сайте школы |