Приложение к приказу директора

МБОУ «Туруханская СШ №1»

№ 01-03-104/1 от 02.10. 2024

Дорожная карта «Реализация системы наставничества в МБОУ «Туруханская СШ № 1»

на 2024-2025 учебный год

Дорожная карта разработана на основании ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжения Министерства просвещения РФ от 25.12.2019 №Р-145 «Об утверждении методологии (Целевой модели) наставничества, руководствуясь п.п.5.4.8.п 5 Положения об Управлении образования администрации Туруханского района, утвержденного Постановлением Администрации Туруханского района 11.07.2019 №578-п. Дорожная карта направлена на решение ряда проблем повышения уровня профессиональной деятельности педагогических работников, обеспечение качества их работы, ориентированной на достижение высоких образовательных результатов обучающихся. Наставничество является неотъемлемым элементом кадровой политики в учреждении, важным средством обучения и становления молодых специалистов, учителей школы, осваивающих новые методики и технологии.

**Цель:** оказание поддержки и практической помощи работникам, принятыми в учреждение или переведёнными на другую должность, в приобретении ими необходимых профессиональных навыков и опыта работы, профессиональном становлении, успешной и быстрой адаптации к условиям и требованиям учреждения.

**Задачи:**

-ускорение процесса профессионального становления педагогического работника и развитие способности самостоятельно

и качественно выполнять возложенные на него обязанности по занимаемой должности;

- развитие у работников сознательного и творческого отношения к своей профессии;

**Ожидаемые результаты:**

**-**повышение профессионального уровня молодых специалистов и работников, вновь пришедших в учреждение, освоение учителями новых технологий и методик обучения, воспитания.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание | Мероприятие | Сроки реализации | Исполнители | Предполагаемый  результат |
| 1. | Изучение документов и рекомендаций Министерства просвещения РФ «Об утверждении методологии модели наставничества» и Регионального центра наставничества  по организации работы в школе | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества  Подготовка изменений в приказы и Положения, при необходимости, нормативной базы целевой модели наставничества | Сентябрь- октябрь 2024 | Чалкина Л.Д.  Чалкина Л.Д. | Оформлены необходимые изменения в приказы локальные акты и документы: приказ по школе, Положение о наставничестве, «дорожная карта» |
| 2. | Анализ кадрового состава, определение наставника и наставляемых специалистов | Анкетирование, собеседование потенциальных наставляемых и наставников | Сентябрь  2024 | Чалкина Л.Д. | Формирование базы наставляемых и наставников |
| 3. | Сбор необходимых документов и согласий по программе наставничества | Составление индивидуального плана профессионального становления молодого специалиста  Составление индивидуального плана работы наставника | Октябрь 2023 | Чалкина Л.Д. | Индивидуальный план работы наставляемого |
| Индивидуальный план работы наставника |
| 4. | Обучение наставников | Методический семинар- "Наставничество как стратегически значимый элемент повышения профессионализма учителя» | Октябрь 2024 | Чалкина Л.Д. | Протокол заседания методического семинара |
| 5. | Организация работы наставляемых по выделенным проблемам | Индивидуальный план работы наставляемого | Сентябрь- октябрь 2024 | Наставники  Чалкина Л.Д. | Индивидуальный план наставляемого |
| 6. | Организация работы наставников по выделенным проблемам | Индивидуальный план работы наставляемого | Сентябрь –октябрь  2024, 2025 | Наставники  Чалкина Л.Д. | Индивидуальный план наставника с наставляемым |
| 9. | Мониторинг выполнения программы наставничества | Анкетирование наставников и наставляемых | май  2025,  2026 | Чалкина Л.Д. | Выявление результативнос наставничества |
| 10. | Посещение учебных занятий и воспитательных мероприятий проводимых наставником и наставляемыми | Изучение опыта наставника и наставляемого | Ноябрь  -2024  апрель  2025,2026 | Наставники  Наставляемые | Наставники анализируют свои уроки, мероприятия совместно с наставляемыми |
| 11. | Вовлечение наставляемых в практическую деятельность | Участие специалистов-наставляемых в семинарах, конкурсах, заседаниях МО | 2024-  2025 уч. год | Наставники | Информационная справка наставников |
| 12. | Подведение итогов реализации системы наставничества | Анализ информации | Май  2025 | Чалкина Л.Д. | Аналитическая справка |
| 13. | Изучение опыта работы учителей –наставников в организации наставнической деятельности | Анализ анкетирования и программ индивидуальной работы | Октябрь-2024  апрель  2025 | Зубарева Т.В.  Чалкина Л.Д.  Дегтярева Л. В. | Совещание при директоре |
| 14. | Распространение опыта деятельности наставнических пар и группы | Информация о мероприятиях  на сайте школы, на заседаниях методических объединений | Октябрь-2024  апрель  2025 | Наставники, Чалкина Л.Д. | Материалы на сайте школы |